GUIA DE DESARROLLO

Sistema de Asistencias Digital

con Reconocimiento Facial

Practicas Profesionalizantes III - CENT35

Provincia de Tierra del Fuego, Argentina

| Documento | Guia de desarrollo - Plan general |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha de inicio | 24-04-2026 |
| Primera entrega | 24-06-2026 |
| Esfuerzo estimado | 5 a 10 horas semanales (proyecto en solitario) |
| Stack central | Java 21 + Spring Boot 3.3 + Gradle + MySQL + Thymeleaf |

# Contenido

1. Proposito de este documento

2. Resumen del proyecto

3. Decisiones tecnicas tomadas

4. Stack tecnologico final

5. Arquitectura: Monolito Modular con Thymeleaf

6. Estructura de paquetes

7. Multi-tenancy: estrategia y proteccion

8. Convenciones de desarrollo

9. Roadmap por sprints (primer hito)

10. Sprint 0 detallado: setup paso a paso

11. Workflow de Git y GitHub

12. Plan de pruebas y Definition of Done

13. Documentacion y diagramas UML

14. Riesgos y mitigaciones

15. Fuera del primer hito (backlog)

16. Checklist de cierre del primer hito

17. Glosario

# 1. Proposito de este documento

Esta guia define como llevar adelante el desarrollo del Sistema de Asistencias Digital con Reconocimiento Facial, desde la planificacion inicial hasta la primera entrega. Es un documento vivo: se ira actualizando a medida que el proyecto avanza. Esta orientado a un desarrollador unico que trabaja entre 5 y 10 horas semanales, con seguimiento publico en GitHub, y que necesita defender la solucion como trabajo de Practicas Profesionalizantes III en CENT35.

Como leerlo: Las primeras 8 secciones (1 a 8) son referencia conceptual: leerlas una vez, volver a consultar cuando hagan falta. La seccion 9 (Roadmap) y 10 (Sprint 0) son operativas: se ejecutan paso a paso. La seccion 16 (Checklist de cierre) es la lista contra la cual se valida la primera entrega.

# 2. Resumen del proyecto

Sistema web multi-tenant que reemplaza el registro manual de asistencia docente (planillas en papel) por un flujo automatizado mediante reconocimiento facial. Cada institucion educativa (universidad o terciario) tiene su propio espacio logico aislado dentro de una unica instalacion del software. Una camara web fija en sala de profesores o secretaria detecta al docente, lo identifica contra embeddings biometricos cifrados y registra automaticamente su asistencia con el estado correspondiente (presente, llegada tarde o ausente).

El sistema incluye carga manual como fallback, justificacion de ausencias, reportes con exportacion a PDF/Excel, dashboard, auditoria de acciones y cumplimiento de la Ley 25.326 y la Resolucion AAIP 255/2022 sobre datos biometricos.

Caracteristicas clave del proyecto:

Multi-tenant con aislamiento total entre instituciones (200 a 400 docentes por institucion).

Reconocimiento facial 100% en Java (RNF-16), open source.

Backend Spring Boot obligatorio (RNF-15).

Datos biometricos cifrados, sin almacenar fotografias (RNF-08).

Tres niveles de roles: Superadmin Institucion, Administrador y Docente (sin login).

Despliegue local en primera etapa, arquitectura preparada para nube despues (RNF-27).

# 3. Decisiones tecnicas tomadas

Estas son las decisiones que ya quedaron cerradas. Cualquier cambio futuro debe documentarse como ADR (Architectural Decision Record) en /docs/adr/.

| Decision | Eleccion | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Build tool | Gradle (Kotlin DSL) | Decision del desarrollador |
| Frontend | Thymeleaf server-side | Monolito unico, sin CORS, sin SPA separada |
| Base de datos | MySQL 8 | Decision del desarrollador (compatible con XAMPP/local) |
| IDE | IntelliJ IDEA Community | Mejor soporte Java/Spring de los gratuitos |
| Hosting de codigo | GitHub | Issues, Actions, Pages para docs |
| Despliegue | Local (laptop) | Primer hito; cloud queda como mejora futura |
| Reconocimiento facial | JavaCV (OpenCV) + modelo pre-entrenado | RNF-16, mas documentacion en espanol |
| Streaming de frames | HTTP POST cada ~500ms | Mas simple que WebSocket para empezar |
| Camara por institucion | Una sola | Modelo soporta extender despues |
| Java | 21 LTS | LTS actual, soporte hasta 2031 |
| Spring Boot | 3.3.x | Compatible con Java 21, Jakarta EE |
| Cifrado de embeddings | Spring Security Crypto (capa de aplicacion) | Portable entre BDs |
| Documentacion | Word + UML + README + ADR | Exigencia academica |

Nota sobre MySQL: MySQL 8 no tiene JSONB (usa JSON), no tiene indices parciales nativos y no tiene BYTEA (usa BLOB). El diseno de BD del PDF previo se mantiene salvo: (a) JSONB -> JSON en auditoria.valores_anteriores/nuevos, (b) BYTEA -> VARBINARY/BLOB en embeddings, (c) los indices parciales se reemplazan por indices comunes mas validacion en el codigo, (d) BIGSERIAL -> BIGINT AUTO_INCREMENT.

# 4. Stack tecnologico final

Listado completo de versiones y librerias. Esto va al README y se fija en el build.gradle.kts. Al cierre del Sprint 0 deberian estar todas instaladas.

| Categoria | Tecnologia | Version sugerida | Proposito |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenguaje | Java | 21 LTS | Lenguaje del backend |
| Framework | Spring Boot | 3.3.x | Aplicacion web, IoC, autoconfig |
| Build tool | Gradle | 8.x (Kotlin DSL) | Compilacion y dependencias |
| Web | Spring MVC + Thymeleaf | incluido en Boot | Renderizado server-side |
| Persistencia | Spring Data JPA + Hibernate | incluido en Boot | ORM, repositorios |
| BD | MySQL | 8.0+ | Almacenamiento relacional |
| Driver | mysql-connector-j | 8.x | Conexion JDBC |
| Migraciones | Flyway | 10.x | Versionado de esquema |
| Seguridad | Spring Security | incluido en Boot | Auth + autorizacion |
| Auth (sesion) | Cookie de sesion HTTP | incluido | Sesion clasica con Thymeleaf |
| Validacion | Hibernate Validator | incluido en Boot | Bean Validation (JSR 380) |
| Mapeo DTO | MapStruct | 1.5.x | Entity <-> DTO sin boilerplate |
| Boilerplate | Lombok | 1.18.x | Getters/setters/builders |
| Reconocimiento facial | JavaCV (Bytedeco) | 1.5.x | Bindings Java de OpenCV |
| Modelo facial | OpenCV LBPH o DJL FaceNet | segun PoC | Decision al inicio del Sprint 4 |
| Cifrado | Spring Security Crypto | incluido | Cifrado simetrico de embeddings |
| Reportes PDF | OpenPDF | 1.3.x | PDFs de reporte (open source, iText 4 fork) |
| Reportes Excel | Apache POI | 5.x | Generacion de XLSX |
| Graficos en reportes | JFreeChart | 1.5.x | Visualizaciones |
| Logs | SLF4J + Logback | incluido | Logs estructurados con MDC |
| API docs | springdoc-openapi | 2.x | Swagger UI (para endpoints REST internos) |
| Testing unitario | JUnit Jupiter | 5.x | Tests de servicios |
| Testing mocks | Mockito | 5.x | Stubs y mocks |
| Testing integracion | Testcontainers | 1.20.x | MySQL real en tests |
| UML | PlantUML | ultima | Diagramas versionados en /docs |

# 5. Arquitectura: Monolito Modular con Thymeleaf

Se descarta microservicios (overkill para esta etapa) y arquitectura hexagonal pura (over-engineering para un equipo de uno). La eleccion es Monolito Modular organizado por dominio, con Thymeleaf renderizando del lado del servidor.

## 5.1. Capas dentro de cada modulo

Cada modulo de dominio mantiene una estructura interna en cuatro capas que favorece la separacion de responsabilidades sin caer en abstracciones excesivas:

domain: entidades JPA, value objects y enums del dominio.

application: services con la logica de negocio y los casos de uso.

infrastructure: repositorios JPA, integraciones externas (camara, OpenCV).

web: controladores Spring MVC, DTOs, formularios, vistas Thymeleaf relacionadas.

## 5.2. Reglas de acoplamiento

Un modulo NO accede a entidades JPA de otro modulo: solo a sus services publicos.

Las entidades JPA no salen de la capa application: en web se usan DTOs (con MapStruct).

El modulo shared agrupa codigo transversal (security, multitenant, audit, exception).

Las vistas Thymeleaf viven en src/main/resources/templates/<modulo>/.

Los recursos estaticos (CSS/JS) viven en src/main/resources/static/.

## 5.3. Por que Thymeleaf y no SPA

| Ventaja | Detalle |
| --- | --- |
| Un solo repo | Toda la aplicacion en un proyecto. Mas simple de versionar y entregar. |
| Sin CORS | El navegador y el servidor son el mismo origen. Cero configuracion. |
| Sesion clasica | Login con cookie de sesion HTTP (HttpOnly, Secure). No hace falta JWT. |
| Menos JS | JS solo para la pagina de captura de camara y mejoras puntuales con HTMX. |
| Mas rapido para validar | Cada vista es un endpoint que devuelve HTML. Iteracion mas corta. |

# 6. Estructura de paquetes

El paquete raiz sera ar.edu.cent35.asistencias (ajustar al groupId que prefieras). Cada modulo de dominio se organiza por capas internas. La estructura completa queda asi:

src/main/java/ar/edu/cent35/asistencias/
├── AsistenciasApplication.java          ← clase main
│
├── shared/                              ← infraestructura transversal
│   ├── config/                          (Beans, OpenAPI, Async, MVC)
│   ├── security/                        (SecurityConfig, UserDetailsService)
│   ├── multitenant/                     (TenantContext, TenantInterceptor)
│   ├── audit/                           (AuditableEntity, AuditAspect)
│   ├── exception/                       (GlobalExceptionHandler, ApiError)
│   ├── pagination/                      (PageRequest util)
│   └── util/
│
├── institucion/                         ← modulo: instituciones
│   ├── domain/   Institucion.java
│   ├── application/  InstitucionService.java
│   ├── infrastructure/  InstitucionRepository.java
│   └── web/  InstitucionController.java + DTOs
│
├── usuario/                             ← Superadmins y admins (login)
├── docente/                             ← Personal docente (sin login)
│
├── biometria/
│   ├── consentimiento/
│   └── modelo/                          (embeddings cifrados)
│
├── academico/                           ← carreras, materias, comisiones, horarios
│
├── reconocimiento/                      ← OpenCV + JavaCV
│   ├── application/  FaceRecognitionService
│   ├── infrastructure/opencv/
│   └── web/  CapturaController (recibe frames POST)
│
├── asistencia/
│   ├── automatica/
│   ├── manual/
│   └── justificacion/
│
├── reporte/                             ← exportacion + dashboard
└── auditoria/                           ← consulta del log de auditoria

src/main/resources/
├── application.yml
├── application-local.yml
├── db/migration/                        ← scripts Flyway V001__init.sql, ...
├── static/
│   ├── css/
│   ├── js/
│   └── img/
└── templates/                           ← vistas Thymeleaf por modulo
    ├── layout/                          (fragmentos: navbar, footer)
    ├── auth/  login.html
    ├── institucion/  list.html, form.html
    ├── docente/
    ├── asistencia/  captura.html
    └── ...

# 7. Multi-tenancy: estrategia y proteccion

El aislamiento entre instituciones es el requerimiento mas critico (RF-04, RNF-10). Una sola filtracion de datos entre tenants compromete todo el cumplimiento legal y destruye la confianza del cliente. Por eso aplicamos defensa en profundidad.

## 7.1. Estrategia: discriminator

Toda tabla tenant-scoped lleva una columna institucion_id (FK NOT NULL). Las consultas filtran por esa columna automaticamente, gracias a un filtro de Hibernate activado por interceptor.

## 7.2. Capas de proteccion

| Capa | Mecanismo | Que protege |
| --- | --- | --- |
| 1. Sesion | TenantContext (ThreadLocal) seteado al login | Identifica al tenant del usuario logueado |
| 2. Hibernate | @Filter activado por interceptor en cada request | Anade WHERE institucion_id = ? a toda query |
| 3. Service | Validacion explicita: el recurso pertenece al tenant del contexto | Atrapa fugas si el filtro fallara |
| 4. BD | FK con ON DELETE RESTRICT + indices compuestos (institucion_id, ...) | Integridad referencial |
| 5. Logs | MDC con tenantId en cada log | Trazabilidad ante incidentes |

## 7.3. Excepciones - tablas globales

No todas las tablas son tenant-scoped. Tres son globales (sin institucion_id):

roles: catalogo de roles del sistema (SUPERADMIN_INSTITUCION, ADMIN).

motivos_carga_manual: catalogo de motivos predefinidos (RF-23).

auditoria: incluye institucion_id pero como columna nullable, ya que tambien registra acciones a nivel sistema (alta de instituciones, etc.).

# 8. Convenciones de desarrollo

## 8.1. Codigo Java

Nombres de paquetes en minusculas y singular (institucion, no instituciones).

Nombres de clases en PascalCase. Sufijos: Controller, Service, Repository, Dto.

Constantes en SCREAMING_SNAKE_CASE.

Una clase publica por archivo. Records (Java 21) para DTOs y value objects.

@Transactional siempre en services, nunca en controllers.

Lombok solo para entidades y DTOs, no para services (queremos dependencia explicita).

Logging con SLF4J via @Slf4j (Lombok). Nunca System.out.println.

## 8.2. Base de datos

Nombres de tabla en snake_case y plural (docentes, asistencias).

Columnas en snake_case y singular (creado_en, fecha_alta).

PK siempre llamada id, BIGINT AUTO_INCREMENT.

FK con sufijo _id (institucion_id).

Borrado logico con columna activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE.

Timestamps de auditoria: creado_en, actualizado_en (TIMESTAMP NOT NULL).

Toda migracion va en src/main/resources/db/migration/ con Flyway: V001__init.sql, V002__nombre_descriptivo.sql, etc. Nunca editar una migracion ya commiteada.

## 8.3. Endpoints y vistas

Rutas en kebab-case (/asistencias-manuales) y plural.

GET para listas y detalle, POST para crear, PUT para actualizar, DELETE para eliminar (logico).

Vistas Thymeleaf por modulo: templates/<modulo>/list.html, form.html, detail.html.

Layout comun en templates/layout/base.html con fragmentos de navbar y footer.

## 8.4. Commits (Conventional Commits)

| Tipo | Cuando usarlo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| feat | Nueva funcionalidad | feat(asistencia): registrar asistencia automatica |
| fix | Correccion de bug | fix(auth): contrasena no se hasheaba en update |
| refactor | Cambio interno sin cambio de comportamiento | refactor(reporte): extraer ExportadorPdf |
| docs | Solo documentacion | docs: agregar ADR-003 multi-tenancy |
| test | Solo tests | test(docente): cubrir casos de borrado logico |
| chore | Build, dependencias, configuracion | chore: bump spring boot a 3.3.5 |
| style | Formato (espacios, etc.) | style: aplicar formateo de IntelliJ |

# 9. Roadmap por sprints (primer hito)

La primera entrega es el 24-06-2026 (aproximadamente 2 meses desde el 24-04-2026). Con 5 a 10 horas semanales el presupuesto total ronda las 60 horas. El objetivo de la primera entrega NO es entregar todo el sistema, sino un MVP defendible: el flujo principal de toma de asistencia automatica funcionando end-to-end, con seguridad multi-tenant, gestion academica basica y consentimiento biometrico. El resto queda como backlog explicito (seccion 15).

Estrategia: Ir de afuera hacia adentro: primero los modulos que sostienen al resto (institucion, auth, academico, docente) y al final el modulo mas riesgoso (reconocimiento facial). Asi, si la PoC del reconocimiento es mas costosa de lo previsto, ya hay un sistema demoable con carga manual.

## 9.1. Vista global

| Sprint | Fechas | Entregable | Hs estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 Setup | 24-04-2026 a 30-04-2026 | Repo + Spring Boot corriendo + MySQL + Flyway + login dummy | 5-8 |
| S1 Tenant + Auth | 01-05-2026 a 14-05-2026 | Instituciones + usuarios + login real + roles | 10-12 |
| S2 Academico | 15-05-2026 a 21-05-2026 | CRUD carreras/materias/comisiones/horarios | 8-10 |
| S3 Docente + Consent. | 22-05-2026 a 28-05-2026 | CRUD docentes + flujo de consentimiento | 6-8 |
| S4 Reconocimiento facial | 29-05-2026 a 11-06-2026 | PoC OpenCV: deteccion + embedding + matching | 12-15 |
| S5 MVP asistencia | 12-06-2026 a 18-06-2026 | Flujo completo end-to-end + carga manual basica | 8-10 |
| S6 Cierre + UML + docs | 19-06-2026 a 24-06-2026 | Diagramas UML, README final, video demo | 5-7 |

## 9.1. Sprint 0: Setup

Fechas: 24-04-2026 a 30-04-2026

Objetivos:

Crear repositorio en GitHub con README inicial.

Inicializar proyecto Spring Boot via start.spring.io.

Configurar conexion a MySQL local (XAMPP o instalacion directa).

Configurar Flyway con migracion V001__init.sql (esquema completo del PDF de BD).

Configurar Spring Security con login provisorio (usuario hardcodeado en memoria).

Configurar Thymeleaf con layout base (navbar + footer).

Configurar Logback con MDC y un appender de consola.

Entregables:

Repo en GitHub con primer commit y CI minima (build + test).

Aplicacion arranca en http://localhost:8080 y muestra login.

Migracion V001 creada y aplicada sobre MySQL local.

ADR-001: Eleccion de monolito modular (decision documentada).

ADR-002: Multi-tenancy por discriminator.

Definition of Done:

git push exitoso al main del repo publico.

./gradlew build pasa en local y en GitHub Actions.

Login provisorio admite admin/admin y muestra una pagina protegida.

Esquema de BD creado por Flyway (15 tablas).

README explica como clonar y correr el proyecto.

## 9.2. Sprint 1: Tenant + Auth

Fechas: 01-05-2026 a 14-05-2026

Objetivos:

Implementar entidades institucion, usuario, rol con sus repositorios.

Implementar TenantContext con ThreadLocal.

Implementar TenantInterceptor que setea el tenant desde la sesion.

Implementar @Filter de Hibernate sobre BaseTenantEntity.

Reemplazar login provisorio por login real contra tabla usuarios.

Hash de contrasenas con BCrypt (Spring Security).

CRUD de instituciones (solo accesible a SUPERADMIN_INSTITUCION).

CRUD de administradores (gestionable por la institucion).

Entregables:

Login funcional con usuarios reales (BCrypt verificado).

Tres usuarios seed: 2 instituciones distintas, cada una con 1 superadmin y 1 admin.

Pagina de prueba que demuestra el aislamiento (admin de A no ve datos de B).

Tests unitarios de UsuarioService y TenantInterceptor.

ADR-003: Estrategia de sesiones (cookie HTTP vs JWT).

Definition of Done:

Tests verdes (JUnit + Mockito + Testcontainers).

Cobertura minima del 60% en services del modulo institucion y usuario.

Aislamiento probado manualmente: 2 sesiones simultaneas en navegadores distintos.

Logout invalida sesion y redirige al login.

## 9.3. Sprint 2: Academico

Fechas: 15-05-2026 a 21-05-2026

Objetivos:

Implementar entidades carrera, materia, comision, horario con relaciones.

CRUD completo de las 4 entidades (con borrado logico).

Vistas Thymeleaf: list + form + detail.

Validacion: hora_fin > hora_inicio, codigo unico por institucion.

Consulta de grilla horaria semanal por carrera.

Entregables:

Pantalla de gestion academica accesible desde el menu.

Carga de prueba (10 carreras, 30 materias, 50 comisiones, 100 horarios).

Vista de grilla semanal funcional.

Definition of Done:

Borrado logico verificado (registros marcados con activo=false).

Tests de integracion del CRUD con Testcontainers.

Validaciones server-side activas (BindingResult, mensajes en form).

## 9.4. Sprint 3: Docente + Consentimiento

Fechas: 22-05-2026 a 28-05-2026

Objetivos:

CRUD de docentes (con borrado logico).

Flujo de alta de consentimiento biometrico (RF-10): formulario + version del texto + firma escrita o digital.

Pantalla de revocacion de consentimiento (Derechos ARCO, RNF-14).

Asignacion de docentes a materias y comisiones.

Entregables:

Pantalla de gestion de docentes con buscador y filtros.

Texto de consentimiento versionado en /docs/legal/consentimiento_v1.md.

Boton 'Revocar consentimiento' desactiva embeddings asociados.

Definition of Done:

No se puede registrar embedding sin consentimiento vigente.

Revocar consentimiento marca embeddings como inactivos automaticamente.

Tests cubren los 3 flujos: alta, revocacion, intento sin consentimiento.

## 9.5. Sprint 4: Reconocimiento facial (PoC + integracion)

Fechas: 29-05-2026 a 11-06-2026

Objetivos:

Sumar dependencia javacv-platform al build.gradle.kts.

PoC offline: detectar rostro en una imagen estatica (Haar Cascade o DNN).

PoC offline: extraer embedding (LBPH de OpenCV o FaceNet via DJL).

PoC offline: matchear dos rostros (umbral de distancia).

Pantalla de captura: getUserMedia para acceder a webcam.

JS envia frame por POST cada ~500ms a /api/captura.

Backend recibe frame, detecta rostro, extrae embedding, matchea contra BD.

Devuelve {docente_id, nombre, confianza} o null.

Pantalla de registro de modelo facial: capturar 5 a 10 frames y promediar.

Cifrado del embedding con Spring Security Crypto antes de persistir.

Entregables:

PoC de reconocimiento documentada en /docs/poc-face-recognition.md.

Pantalla /captura con video en vivo y bounding box sobre rostros.

Pantalla de registro de modelo: docente posa, sistema captura N frames y guarda 1 embedding promediado.

Embeddings cifrados verificados en MySQL.

Definition of Done:

Reconocimiento sub-3 segundos en hardware del desarrollador (RNF-01).

Embeddings nunca se ven en plano en MySQL.

Si el rostro no esta en BD, la respuesta es null y la UI muestra 'no identificado'.

Sin imagenes persistidas en disco ni en BD (RNF-08).

## 9.6. Sprint 5: MVP asistencia

Fechas: 12-06-2026 a 18-06-2026

Objetivos:

Servicio AsistenciaAutomaticaService que recibe (docente_id, timestamp).

Logica: cruzar timestamp con horarios vigentes para encontrar la comision activa.

Logica: clasificar PRESENTE / TARDE segun tolerancia de 15 min.

Persistir asistencia con metodo=AUTOMATICO + modelo_facial_id + confianza.

Notificacion en pantalla con nombre del docente y materia (RF-20).

Pantalla minima de carga manual (admin: docente + comision + estado + motivo).

Listado de asistencias del dia en la pantalla del admin.

Entregables:

Flujo end-to-end demoable: docente posa -> reconoce -> registra -> aparece en listado.

Pantalla de carga manual operativa.

Listado de asistencias del dia con filtros basicos.

Definition of Done:

UQ (docente_id, horario_id, fecha) impide doble registro.

Carga manual deja registro en asistencias_manuales con admin y motivo.

Demo grabada en video (mp4, 2-3 minutos) y subida al repo.

## 9.7. Sprint 6: Cierre - UML + documentacion

Fechas: 19-06-2026 a 24-06-2026

Objetivos:

Diagrama de casos de uso (PlantUML).

Diagrama de clases del dominio (PlantUML).

Diagrama de secuencia: flujo de toma de asistencia (PlantUML).

Diagrama de despliegue.

Diagrama de componentes (modulos + dependencias).

Manual de usuario en formato Word.

README final completo.

Compilar el .jar ejecutable y dejarlo en /releases/v0.1.0/.

Preparar presentacion de defensa.

Entregables:

5 diagramas UML versionados en /docs/uml/ (.puml + .png).

Manual de usuario (Word).

README con badges, instrucciones, capturas.

Tag git v0.1.0 con .jar adjunto en GitHub Releases.

Slides de defensa.

Definition of Done:

Cualquier persona puede clonar el repo y correrlo siguiendo el README.

El .jar arranca con java -jar y muestra la pantalla de login.

Los diagramas UML reflejan el codigo real (no son aspiracionales).

Tag v0.1.0 publicado en GitHub.

# 10. Sprint 0 detallado: setup paso a paso

Este es el unico sprint donde marco los pasos exactos. Para los demas, dejo los entregables y vos definis el orden interno.

## 10.1. Pre-requisitos en tu maquina

JDK 21 instalado (verificar con java -version).

Gradle 8.x instalado (o usar el wrapper, recomendado).

MySQL 8 corriendo en localhost:3306 (XAMPP, MySQL Workbench o Docker).

IntelliJ IDEA Community con plugin Lombok habilitado.

Git instalado y configurado (user.name y user.email globales).

Cuenta GitHub con clave SSH cargada.

## 10.2. Pasos concretos

Crear repo en GitHub: 'asistencias-cent35' (publico o privado).

Generar proyecto en https://start.spring.io con: Gradle Kotlin DSL, Spring Boot 3.3.5, Java 21, dependencias [Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security, Thymeleaf, Validation, Lombok, MySQL Driver, Flyway Migration, Spring Boot DevTools].

Descargar el .zip, descomprimir en C:\Users\USUARIO\Documents\appAsistenciaAutomatica\backend.

Abrir el proyecto en IntelliJ IDEA Community.

Inicializar git: cd backend && git init && git remote add origin git@github.com:USUARIO/asistencias-cent35.git.

Crear estructura de paquetes vacia (seccion 6) - solo las carpetas y un package-info.java en cada una.

Crear MySQL DB: CREATE DATABASE asistencias_cent35 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Crear MySQL user: CREATE USER 'asistencias'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contrasena_local'; GRANT ALL ON asistencias_cent35.* TO 'asistencias'@'localhost';

Configurar src/main/resources/application.yml con datos de conexion (ver template abajo).

Crear src/main/resources/db/migration/V001__init.sql con todo el esquema del PDF de BD adaptado a MySQL.

Crear SecurityConfig provisorio que permita /login y /css/** sin auth, exija auth en el resto, con un usuario in-memory admin/admin.

Crear template templates/layout/base.html con navbar minimo y un fragment th:fragment='content'.

Crear templates/auth/login.html con formulario simple POST a /login.

Crear pagina HomeController y templates/home.html que diga 'Bienvenido, [usuario]'.

Verificar que ./gradlew bootRun arranca y se accede a http://localhost:8080.

Crear .gitignore con: .gradle/, build/, .idea/, *.iml, application-local.yml, .DS_Store.

Primer commit: git add . && git commit -m 'chore: setup inicial del proyecto'.

Push: git push -u origin main.

Configurar GitHub Actions: crear .github/workflows/ci.yml con job que corre ./gradlew build.

Crear /docs/adr/0001-monolito-modular.md y 0002-multi-tenant-discriminator.md.

Crear README inicial con secciones: Descripcion, Stack, Como correr, Estructura, Roadmap, Licencia.

Crear issues en GitHub para cada sprint con labels: sprint-0, sprint-1, etc.

## 10.3. Template de application.yml

spring:
  application:
    name: asistencias-cent35
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/asistencias_cent35?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&serverTimezone=America/Argentina/Ushuaia
    username: asistencias
    password: ${DB_PASSWORD:contrasena_local}
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: validate            # Flyway gestiona el esquema
    properties:
      hibernate.dialect: org.hibernate.dialect.MySQLDialect
      hibernate.jdbc.time_zone: America/Argentina/Ushuaia
    show-sql: false
  flyway:
    enabled: true
    locations: classpath:db/migration
    baseline-on-migrate: true
  thymeleaf:
    cache: false                    # solo en dev

server:
  port: 8080
  servlet:
    session:
      timeout: 30m

logging:
  level:
    root: INFO
    ar.edu.cent35: DEBUG
  pattern:
    console: "%d{HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level [tenant=%X{tenantId:-N/A} user=%X{userId:-N/A}] %logger{36} - %msg%n"

## 10.4. Template de build.gradle.kts (extracto)

plugins {
    java
    id("org.springframework.boot") version "3.3.5"
    id("io.spring.dependency-management") version "1.1.6"
}

group = "ar.edu.cent35"
version = "0.0.1-SNAPSHOT"

java {
    toolchain {
        languageVersion = JavaLanguageVersion.of(21)
    }
}

repositories { mavenCentral() }

dependencies {
    implementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-web")
    implementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpa")
    implementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-security")
    implementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-thymeleaf")
    implementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-validation")
    implementation("org.flywaydb:flyway-mysql")

    runtimeOnly("com.mysql:mysql-connector-j")

    compileOnly("org.projectlombok:lombok")
    annotationProcessor("org.projectlombok:lombok")

    developmentOnly("org.springframework.boot:spring-boot-devtools")

    testImplementation("org.springframework.boot:spring-boot-starter-test")
    testImplementation("org.springframework.security:spring-security-test")
    testImplementation("org.testcontainers:junit-jupiter:1.20.4")
    testImplementation("org.testcontainers:mysql:1.20.4")
}

// JavaCV y MapStruct se agregan en sprints posteriores cuando hagan falta.

tasks.test { useJUnitPlatform() }

# 11. Workflow de Git y GitHub

Como trabajas solo, no hace falta GitFlow ni branches por feature largos. Pero conviene mantener disciplina para que el seguimiento publico sea legible.

## 11.1. Branches

main: siempre en estado verde (compila + tests pasan).

Cada sprint trabaja en una branch feature/sprint-N-nombre que se mergea via Pull Request (aunque el PR sea de uno mismo a uno mismo, queda revisable).

El PR siempre cierra el issue del sprint con la palabra clave 'Closes #N'.

## 11.2. Issues y milestones

Crear un Milestone por sprint con la fecha de cierre.

Crear un issue por entregable concreto del sprint (no uno gigante por sprint).

Etiquetar issues con: tipo (feature, bug, docs), sprint (sprint-0...sprint-6), modulo (institucion, asistencia, etc.).

Cerrar issues SOLO via commit/PR con 'Closes #N' o 'Fixes #N'.

## 11.3. CI con GitHub Actions

Archivo .github/workflows/ci.yml minimo:

name: CI
on: [push, pull_request]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    services:
      mysql:
        image: mysql:8.0
        env:
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpw
          MYSQL_DATABASE: asistencias_test
        ports: ['3306:3306']
        options: --health-cmd "mysqladmin ping" --health-interval 10s
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-java@v4
        with:
          distribution: temurin
          java-version: 21
      - name: Build con Gradle
        run: ./gradlew build

# 12. Plan de pruebas y Definition of Done

## 12.1. Tipos de prueba

| Tipo | Que cubre | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Logica de services en aislamiento | JUnit 5 + Mockito |
| Integracion | Flujo controller -> service -> repo -> BD | Spring Boot Test + Testcontainers |
| Smoke manual | Flujos demo end-to-end antes de cerrar sprint | Checklist en el issue |
| Visual | Vistas Thymeleaf renderizan | Manual / capturas en el PR |

## 12.2. Definition of Done generica para todo sprint

Todos los issues del milestone estan cerrados.

main compila y tests pasan en GitHub Actions.

Cobertura en services del sprint >= 60%.

Migracion Flyway nueva creada y aplicada.

ADR si hubo decision arquitectonica relevante.

README actualizado si cambio el setup.

Tag git con el numero de sprint (sprint-N-cierre).

# 13. Documentacion y diagramas UML

Los diagramas UML son entregable academico explicito. Se hacen con PlantUML (texto plano, versionable en git). El plugin de PlantUML para IntelliJ permite previsualizarlos. Cada diagrama vive en /docs/uml/<nombre>.puml junto a su .png renderizado.

| Diagrama | Cuando se hace | Que muestra |
| --- | --- | --- |
| Casos de uso | Sprint 0 | Actores (Superadmin, Admin) y casos principales |
| Clases - dominio | Sprint 6 | Entidades JPA y sus relaciones (sincronizado con codigo real) |
| Secuencia - asistencia automatica | Sprint 5 | Flujo: docente -> camara -> backend -> BD |
| Secuencia - login | Sprint 1 | Flujo: usuario -> Spring Security -> sesion |
| Componentes | Sprint 6 | Modulos del monolito y sus dependencias |
| Despliegue | Sprint 6 | Laptop con MySQL + JVM + browser cliente |
| Estados - asistencia | Sprint 5 | PRESENTE / TARDE / AUSENTE / JUSTIFICADA |
| Entidad-Relacion | Ya hecho | Diagrama_BD_Asistencias.pdf |

## 13.1. Otros documentos a entregar

README.md: descripcion, stack, como correr, estructura, roadmap, licencia.

Manual de usuario (Word): paso a paso para superadmin y admin.

Manual tecnico (Word): arquitectura, decisiones, como extender el sistema.

ADRs (markdown en /docs/adr/): una decision arquitectonica por archivo.

Bitacora del proyecto (Word o issues de GitHub): horas y avances semanales.

# 14. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| JavaCV pesado y dificil de empaquetar | Alta | Alto | PoC temprana en Sprint 4 con LBPH (mas liviano). Si falla, fallback a Java face library mas simple. |
| Reconocimiento facial impreciso con pocos frames | Media | Alto | Capturar 5-10 frames y promediar embedding. Umbral conservador para evitar falsos positivos. |
| MySQL no soporta indices parciales | Cierta | Bajo | Reemplazar por indices completos + validacion en codigo. Documentar en ADR. |
| Cifrado de embeddings: clave en codigo | Media | Alto | Clave en variable de entorno o archivo fuera del repo. Documentar en README. |
| Sub-estimacion de horas (5-10/sem) | Alta | Medio | Cortar alcance, no calidad. El backlog (seccion 15) absorbe lo que no entra. |
| Camara/permisos del navegador en Windows | Media | Medio | Probar en Sprint 0 con un getUserMedia minimo aunque no haga nada. |
| Perdida del repo o entorno local | Baja | Critico | Push diario a GitHub. Backup semanal del archivo .sql del esquema. |
| Confusion entre pantallas tenant | Media | Critico (legal) | Tests de aislamiento desde Sprint 1. Validacion en service ademas del filtro de Hibernate. |

# 15. Fuera del primer hito (backlog)

Estos modulos NO entran en la primera entrega de 2 meses. Se documentan aca explicitamente para no llevarlos puestos por presion de scope. Quedan como issues abiertos en el milestone 'v1.0' de GitHub.

Modulo de reportes completo (RF-27 a RF-33): exportacion PDF/Excel, graficos, filtros avanzados.

Modulo de auditoria con consulta avanzada (RF-34 a RF-36).

Dashboard del administrador (RF-37).

Justificacion de ausencias avanzada (RF-25, RF-26 mas alla del modelo basico).

Re-registro facial (RF-09) - flujo completo con baja del modelo anterior.

Generacion automatica de AUSENTES por job programado (cierre del dia).

Modo oscuro / claro de la UI (RNF-22).

Multiples camaras por institucion.

Migracion a despliegue cloud.

Endpoints REST + Swagger UI para clientes externos.

Notificaciones por email al docente sobre su asistencia.

# 16. Checklist de cierre del primer hito

Esta es la lista contra la cual se valida si el primer hito esta listo. Si falta algo de aca, no se entrega.

Funcional

☐  Login funciona contra usuarios reales en BD (BCrypt verificado).

☐  Aislamiento entre instituciones probado: 2 sesiones, datos no se ven cruzados.

☐  CRUD de carreras, materias, comisiones y horarios completo (con borrado logico).

☐  CRUD de docentes con borrado logico.

☐  Flujo de consentimiento biometrico operativo (alta y revocacion).

☐  Reconocimiento facial detecta y matchea contra BD en menos de 3 segundos.

☐  Asistencia automatica clasifica correctamente en PRESENTE / TARDE.

☐  Carga manual de asistencia con motivo y trazabilidad.

Tecnico

☐  main verde en GitHub Actions (build + tests).

☐  Cobertura >= 60% en services criticos.

☐  Migraciones Flyway aplicadas sin errores en BD limpia.

☐  Embeddings cifrados verificados en MySQL (no se ven en plano).

☐  Sin imagenes de rostros persistidas (RNF-08).

☐  Logs incluyen tenantId y userId via MDC.

☐  Tag v0.1.0 publicado en GitHub Releases con .jar adjunto.

Documentacion

☐  README final con setup, estructura, roadmap, capturas.

☐  5 diagramas UML versionados en /docs/uml/.

☐  ADRs principales escritos.

☐  Manual de usuario en Word.

☐  Bitacora con horas y avances de los 9 sripts/semanas.

☐  Video demo de 2-3 minutos en /docs/demo.mp4 (o link a YouTube unlisted).

Defensa

☐  Slides con: problema, solucion, demo, decisiones tecnicas, roadmap futuro.

☐  Demo en vivo ensayada al menos 2 veces.

☐  Plan B si la camara no funciona el dia de la defensa (video pre-grabado).

# 17. Glosario

| Termino | Definicion |
| --- | --- |
| ADR | Architectural Decision Record. Documento corto que explica una decision arquitectonica y por que se tomo. |
| BCrypt | Algoritmo de hashing de contrasenas resistente a fuerza bruta. |
| Borrado logico | Marcar un registro como inactivo (activo=false) en vez de borrarlo. |
| Conventional Commits | Convencion de mensajes de commit con prefijos (feat:, fix:, etc.). |
| DTO | Data Transfer Object. Objeto que viaja entre capas (web <-> service). |
| Embedding | Vector numerico que representa caracteristicas faciales unicas. |
| Flyway | Herramienta de versionado de esquemas de BD. |
| Hibernate Filter | Mecanismo de Hibernate para anadir condiciones WHERE automaticas a las queries. |
| MDC | Mapped Diagnostic Context. Mecanismo de Logback para incluir variables (tenantId, userId) en cada log. |
| Monolito Modular | Un solo deployable con codigo organizado en modulos aislados. |
| Multi-tenant | Una sola instalacion sirve a varios clientes (instituciones) con datos aislados. |
| PlantUML | Lenguaje textual para describir diagramas UML. |
| PoC | Proof of Concept. Implementacion minima para validar viabilidad. |
| Sprint | Iteracion de desarrollo con duracion fija (en este proyecto, 1 a 2 semanas). |
| Testcontainers | Libreria que arranca contenedores reales (MySQL) durante los tests. |
| Thymeleaf | Motor de plantillas server-side de Spring Boot. |